|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **28.** | **02.2019** |  |  |  |  |  |  |  |  | **№** | **36** | |
| х. Островского | | | | | | | | | | | |

О внесении изменений в Постановление

№344 от 22.12.2017г.

Администрации Истоминского сельского поселения

« Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

«Управление имуществом » на 2018 год

В соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.Сектору экономики и финансов администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

1. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит начальник сектора Дегтярёва О.П.

Приложение к постановлению

28.02.2019 от № 36

**План реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | Х | Х | 964,5 | 0,0 | 964,5 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | Х | Х | 63,8 | 0,0 | 63,8 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Заключение  муниципальных  контрактов на изготовление  технических планов | 31,9 | 0,0 | 31,9 |
| 4 | Контрольное событие: регистрация объектов муниципальной собственности | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Регистрация бесхозяйных объектов муниципальной собственности | х | х | х |
| 5 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по подготовке и продажи муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  оценку муниципального имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие: продажа муниципального имущества на аукционе | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Пополнение бюджета | х | х | х |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Заключение  муниципальных  контрактов на изготовление межевых планов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Контрольное событие: регистрация земельных участков под объектами муниципальной собственности | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Регистрация земельных участков | х | х | х |
| 9 | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по расширению числа муниципальных услуг в отношении объектов муниципальной собственности в электронной форме | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Заключение  муниципальных  контрактов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие: расширение числа муниципальной услуги в отношении объектов муниципальной собственности в электронной форме | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. |  | х | х | х |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 Мероприятия по подготовке и передаче в аренду муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  оценку муниципального имущества | 31,9 | 0,0 | 31,9 |
| 12 | Контрольное событие: сдача в аренду муниципального имущества через аукцион | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Пополнение бюджета | х | х | х |
| 13 | Основное мероприятие 1.6 Мероприятия по подготовке и приватизации муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  оценку муниципального имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Контрольное событие: продажа имущества с аукциона | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Пополнение бюджета | х | х | х |
| 15 | Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по систематизации и учету муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. | Мероприятия по систематизации и учету муниципального имущества | 0,0 | x | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. |  | 900,7 |  | 900,7 |
|  | 2.1 Мероприятие по созданию условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Дегтярёва О.П. | 31.12.2018г. |  | 900,7 |  | 900,7 |

И.о. главы Администрации Истоминского сельского поселения Д.А.Кудовба