|  |
| --- |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН** |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 28 февраля 2019 | г. |  |  | № | 38 |
| х. Островского |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 2018 года |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 2018 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

**Пояснительная записка по исполнению мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

**по итогам за 2018 года**

 Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Охрана окружающей среды» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы».

В 2018 году на реализацию программы выделено 206,9 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 195,4 тыс. руб. или 89%.

В течение отчетного периода заключены 6 муниципальных контрактов, на сумму 194948,5 тыс.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы:

 Подпрограмма 1"Охрана окружающей среды ".

 Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения".

На реализацию подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды в " на 2018 год предусмотрено 99,7 тыс.руб. Фактическое освоение составило 88,2 тыс. руб., или 88,5%.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события Инвентаризация и разработка паспортов зеленых насаждений. В рамках реализации Подпрограммы 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" в 2018 году предусмотрено 107,2 тыс.руб. Фактически израсходовано 107,2 тыс. руб. (или 100%).

Достижение Подпрограмма 2 оценивается на основании 4 контрольных событий. Заключены следующие договора:

- договор на разработку и согласование нормативов образования отходов и лимитов;

- договор на оказание услуг по составлению отчета за 2017г.;

- договор на проведение химического анализа и разработки паспорта отходов;

- договор по обучению на право обращения с отходами.

Составлено 37 протокола об административных правонарушениях предусмотренные областным законом РО от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административной ответственность» (по ст. п. 2 ст. 5.1 «нарушение правил благоустройства – 10 протоколов, по ст. 6.3 «нарушение правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения – 27 протоколов). Для предотвращения возгорания сухой растительности, проведена разъяснительная работа с владелицами земельных участков, по опашке сельскохозяйственных полей. Произведена опашка населенных пунктов. Проводится патрулирование территории поселения с целью предупреждения возгорания сухой растительности.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2018 год представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%5CDesktop%5C%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%5C1%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202014%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%5CDesktop%5C%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%5C1%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202014%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Программа «Охрана окружающей среды и рациональное** **природопользование в Истоминском сельском поселении»**  | **2018г.** | **2018г.** |  **206,9** | **195,4** | **195,4** |
| 1 | **1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | 99,7 | 88,2 | 88,2 |
| 1.1  | Мероприятие по охране окружающей среды | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Инвентаризация и разработка паспортов зеленых насаждений | 1 января | 31 декабря | 99,7 | 88,2 | 88,2 |
| 2 | **2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | 107,2 | 107,2 | 107,2 |
| 2.1 | Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Заключение договоров, разработка и согласование норматива образования отходов и лимитов | 1 января | 31 декабря | 107,2 | 107,2 | 107,2  |