

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.03.2020 х. Островского № 42

Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского

поселения» по итогам 2019 года

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» за 2019 год.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

**Пояснительная записка об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы**

**«Управление имуществом Истоминского сельского поселения»**

**за 2019 года**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Управление имуществом» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2019 году на реализацию программы выделено 1765,3 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 1434,8 тыс. руб. или 81%.

В течение отчетного периода заключено 63 муниципальных контракта, на сумму 1434,8 тыс.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом".

Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий".

На реализацию подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом " на 2019 год предусмотрено 64,0 тыс.руб. Фактически израсходовано 47,8 тыс. руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий " в 2019 году предусмотрено 1701,3 тыс.руб. Фактически израсходовано 1387,0 тыс. руб.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2019 год представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» за 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | Х | | Х | Х | 64,0 | 64,0 | 47,8 | 16,2/ экономия в результате исполнения заключения контрактов |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества и земельные участки | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Заключены муниципальные контракты на изготовление технических планов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,0 | 64,0 | 47,8 | 16,2/ экономия в результате исполнения заключения контрактов |
| 3 | Контрольное событие: регистрация объектов муниципальной собственности | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Регистрация объектов в муниципальную собственность | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Х |  |  | 1701,3 | 1701,3 | 1387,0 | 314,3/ экономия в результате исполнения заключения контрактов |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Выполнение условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1701,3 | 1701,3 | 1387,0 | 314,3/ экономия в результате исполнения заключения контрактов |
| 6 | Контрольное событие: создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Созданы условия для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Х | | Х | Х | Х | 1765,3 | 1765,3 | 1434,8 | 330,5/ экономия в результате исполнения заключения контрактов |