АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                                       х. Островского                                                № 59

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Информационное общество» за 2019

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество за 2019 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О.А. Калинина |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит главный специалист Администрации

|  | Приложение к постановлению Администрации Истоминского сельского поселения от 19.03.2020 № 59 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018 № 312 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проводилось техобслуживание компьютерной и оргтехники,

- приобрели и установили лицензионное программное обеспечение (антивирус- Dr.Web в количестве 12 штук),

- обслуживался сайт Администрации Истоминского сельского поселения

- проводилось обновление программных продуктов

- были приобретены  права использования Vip Net отчётность

- были приобретены  права использования аккаунта СБИС

- приобрели лицензии на право пользования СКЗИ Крипто Про

- приобрели квалификационный сертификат с подключением к Росреестру

- изготовили сертификат подписи, с расширением Рос реестр,

- проводилось оказание услуг в области информационных технологий на базе1С-Бухгалтерия

- изготовили сертификат ЭП, рукотен S 65

- СПС Консультант Бюджетные организации, спец. Выпуск, локальная установка, информационное обслуживание

- изготовили сертификат ЭП

- проводилась замена DRAM картриджа Xerox WC3225

- проводилось обновление  сертификата

-  были приобретены услуги по сопровождению 1С"1С:ИТС

- VipNet ЭДО Отчет

- услуги хостинга

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной программы основных мероприятий.

По подпрограмме 1 «Развитие информационных технологий» предусмотрено выполнение 1 основное мероприятие.

В рамках подпрограммы все запланированные мероприятия, направленные на развитие информационных технологий, выполнены полностью.

Администрацией Истоминского сельского поселения предпринимается ряд мер, направленных на развитие информационных технологий:

- повышен уровень и качество информированности населения о деятельности органов местного самоуправления за счет модернизации официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- проведена работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность Администрации

- Произведено обновление компьютерной и оргтехники, программного обеспечения.

- Обеспечена работа в области информационных технологий на базе1С-Бухгалтерия

По подпрограмме 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0 ; не достигнуто.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения

«Информационное общество» за 2019 год

В 2019 году факторов оказывающих влияние на реализацию государственной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество за 2019 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 758,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 758,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2018 № 144 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 758,8тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 758,8  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 758,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 695,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 695,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения  
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 62,9 тыс. рублей, из них 62,9 тыс. рублей – причина экономии по факту выполненных работ.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год

Муниципальной программой  и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено два показателя, по одному показателю фактические значения превышают плановые, по одному показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. Доля посетителей сайта Администрации от количества жителей Истоминского сельского поселения – плановое значение 15%, фактическое значение 14%. Обоснованием отклонения показателя является то, что работа официального сайта Истоминского сельского поселения был запущен с 03.06.2019 года.

Показатель 1.1. Доля рабочих мест включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест – плановое значение 46,0%, фактическое значение 64,7%.

Показатель 1.2. Количество должностных лиц имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи – плановое значение 1, фактическое значение 1.

Показатель 1.3. Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 1.4 Доля защищённых персональных компьютеров, на которых обрабатываются персональные данные. – плановое значение 100%, фактическое значение 0%. На данный показатель не запланированы средства

Показатель 1.5 Доля сотрудников администрации Истоминского сельского поселения, прошедших специальную подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий профессиональной деятельности– плановое значение 100%, фактическое значение 0%. На данный показатель не запланированы средства.

Показатель 1.6 Доля обеспеченности муниципальных служащих современными ПК. – плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 2.2. Доля обязательных муниципальных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие– плановое значение 10%, фактическое значение 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения

«Информационное общество» за 2019 год

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1.

степень достижения целевого показателя 1.2– 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,6, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 1,6, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,6 (8/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения 
оценивается как отношение фактически произведенных 
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

695,8 тыс. рублей / 758,8тыс. рублей = 0,9.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,6/0,9= 1,78

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,6 х 0,5 + 1,6 х 0,3 + 0,9 х 0,2 = 1,46

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество»

С учетом фактически сложившихся за 2019 год значений целевых показателей муниципальной программы предлагается в 2020 году:

1.Откорректировать целевые показатели (индикаторы):

По показателю «Доля посетителей сайта Администрации от количества жителей Истоминского сельского поселения установить плановое значение в 2021 году на уровне 20,0 процентов, в 2022 году–25,0  процента в 2023 году–30,0 процентов, в 2024 году – 40,0 процентов, в 2025 году – 50,0 процентов, в 2026 году – 60,0 процентов, в 2027 году – 70,0 процентов, в 2028 году – 80,0 процентов, в 2029 году – 90,0 процентов, в 2030 году – 100,0 процентов.

По показателю «Доля защищённых персональных компьютеров, на которых обрабатываются персональные данные.» Установить плановое значение в 2020 году на уровне 0,0 процентов, 2021 - 0,0 процентов, в 2022 году–0,0  процентов, в 2023 году–0,0 процентов, в 2024 году – 30,0 процентов, в 2025 году – 40,0 процентов, в 2026 году – 50,0 процентов, в 2027 году – 60,0 процентов, в 2028 году – 65,0 процентов, в 2029 году – 70,0 процентов, в 2030 году – 100,0 процентов

По показателю  «Доля сотрудников администрации Истоминского сельского поселения, прошедших специальную подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий профессиональной деятельности.» Установить плановое значение в 2020 году на уровне 10,0 процентов, 2021 - 15,0 процентов, в 2022 году–20,0  процентов в 2023 году–30,0 процентов, в 2024 году – 40,0 процентов, в 2025 году – 50,0 процентов, в 2026 году – 60,0 процентов, в 2027 году – 70,0 процентов, в 2028 году – 80,0 процентов, в 2029 году – 90,0 процентов, в 2030 году – 100,0 процентов

го

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Информационное общество» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 758,8 | 695,8 | 62,9 тыс.руб. Экономия средств по исполнению контрактов Кредиторская задолженность. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 758,8 | 695,8 | 62,9 тыс.руб. Экономия средств по исполнению контрактов Кредиторская задолженность - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг; | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2. | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О.А. Калинина |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год |
| --- | --- |

Сведения

об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Информационное общество» | всего | 758,8 | 695,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 758,8 | 695,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий» | всего | 758,8 | 695,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 758,8 | 695,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» |  |  | всего | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | всего | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг; |  |  | всего | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  |  | О.А. Калинина |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год |
| --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» за 2019 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018год, предшествующий отчетному |  | отчетный год: 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля посетителей сайта Администрации от количества жителей Истоминского сельского поселения |  | процентов |  | 10,0 | 15,0 |  | 14,0 | Запущен новый сайт с 03.06. 2019 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Показатель 1.1. Доля рабочих мест включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест |  | процентов | 46,0 |  | 46,0 | 64,7 |  | - |
|  |  | Показатель 1.2. Количество должностных лиц имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи |  | единиц | 1 |  | 1 | 1 |  | - |
|  |  | Показатель 1.3. Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение |  | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  | - |
|  |  | Показатель 1.4 Доля защищённых персональных компьютеров, на которых обрабатываются персональные данные. |  | процентов | 100 |  | 100 | 0 |  | не запланированы средства |
|  |  | Показатель 1.5 Доля сотрудников администрации Истоминского сельского поселения, прошедших специальную подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий профессиональной деятельности |  | процентов | 100 |  | 100 | 0 |  | не запланированы средства |
|  |  | Показатель 1.6 Доля обеспеченности муниципальных служащих современными ПК |  | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  | - |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Показатель 2.1. Доля обязательных муниципальных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие |  | процентов | - |  | 10,0 | 100 |  | - |

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О.А. Калинина |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Информационное общество» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Информационное общество» | 758,8 | 695,8 | 62,9 | 62,9 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие информационных технологий | 758,8 | 695,8 | 62,9 | 62,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. « Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг » | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг; | - | - | - | - |

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О.А. Калинина |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Информационное общество» за 2019 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения выполненных в полном объеме за 2019 год

|  |  |  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей |  |  | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | - | - | - |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О.А. Калинина |  |  |  |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Информационное общество» за 2019 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за 2019 год

|  |  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |  | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  | 1 |  | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей |  | 1 |  | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  | - |  | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  | - |  | - | - |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  |  | О.А. Калинина |  |  |