|  |
| --- |
| ПРОЕКТ |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН** **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| х. Островского |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2020 года. |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной «Охрана окружающей среды» и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Калинина О.А.

Постановление вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, И.С. Аракелян архитектуре и предпринимательству Л.Ю. Русина

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2020 года.**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2020 году на реализацию программы выделено 1009,4 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 0,0тыс. руб.

В течение отчетного периода заключен 1 муниципальных контракт, на сумму 22477,68 руб.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы:

 Подпрограмма 1"Охрана окружающей среды ".

 Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения".

На реализацию подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды в " на 2020 год предусмотрено 0,0 тыс.руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" в 2020 году предусмотрено 1009,4 тыс.руб. Фактически израсходовано 0,0 тыс. руб.

Достижение Подпрограмма 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Заключен следующий муниципальный контракт:

- Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Составлено 9 протоколов об административных правонарушениях предусмотренные областным законом РО от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административной ответственность» (по ст. п. 2 ст. 5.1 «нарушение правил благоустройства – 6протоколов, по ст. 6.3 «нарушение правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения – 3протокола). Для предотвращения возгорания сухой растительности, проведена разъяснительная работа с владелицами земельных участков, по опашке сельскохозяйственных полей. Произведена опашка населенных пунктов. Проводится патрулирование территории поселения с целью предупреждения возгорания сухой растительности.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2020 г представлен в приложении настоящему распоряжению.

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Охрана окружающей среды и рациональное** **природопользование в Истоминском сельском поселении** | **2020г.** | **2020г.** | **1009,4** | **1009,4** | **0,0** | **1009,4** |
| 1 | **1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1  | Мероприятие по охране окружающей среды | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов |  | 1 января  | 31 декабря | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | 1009,4 | 1009,4 | 0,0 | 1009,4 |
| 2.1 | Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов |  Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | 1 января | 31 декабря | 1009,4 | 1009,4 | 0,0 | 1009,4 |

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Калинина О.А.