|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
|  | 2020г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № |  | |
| х. Островского | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года» | | | | | | | | | | |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль над выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит отдел

имущественных и земельных отношений,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и

предпринимательству

**Пояснительная информация**

к отчёту«Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.12.2017 № 303. Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.12.2017 № 303.

Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения (отдел имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2019 № 219 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» на 2020 год.

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не предусмотрено. В связи с тем, что денежные средства не были предусмотрены, достигнутых результатов нет.

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения»**

**отчетный период с 01.01.2020г. по 01.07.2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб.  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | Программа 1 «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие  Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0 |
|  | Контрольное событие: Увеличение доли благоустроенных общественных территорий |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  Мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0 |
|  | Контрольное событие: Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения О.А. Калинина