|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ | | | | | | | | | | |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  х. Островского | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 2020г**.** |  |  |  |  |  |  |  |  | № \_\_\_\_ | |
|  | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы  Истоминского сельского поселения  «Содействия занятости населения»  за 1 полугодие 2020 год. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения» и постановления администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения.

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

1. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит й Кудовба Д.А.

старший инспектор Павлова С.С.

**Пояснительная информация**

к отчёту «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Содействия занятости населения»

за 1 полугодие 2020 года»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Содействия занятости населения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018г. №245. На Реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года предусмотрено средств местного бюджета 0,0.тыс. рублей.

Основной целью Программы является определение действий, позволяющих смягчить последствия долговременной безработицы, содействующих временному трудоустройству населения, эффективной целевой поддержке лиц, ищущих работу.

В ходе осуществления программных мероприятий по содействию гражданам в трудоустройстве, а работодателям – в подборе необходимых работников, было обеспечено трудоустройство на постоянной и временной основе **0** человек из числа безработных и ищущих работу граждан. Организация общественных работ позволит обеспечить временную занятость **0** граждан, обратившихся  в службу занятости.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 25.12.2019г. № 212 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Содействия занятости населения» на 2020 год.

Приложение

к распоряжению администрации

Истоминского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_. № \_\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействия занятости населения» за 1 полугодие 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///D:\Рабочий%20стол\ПРОГРАММЫ%2018г\ДС%2002.07.2019%20№122.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///D:\Рабочий%20стол\ПРОГРАММЫ%2018г\ДС%2002.07.2019%20№122.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 3 4 5 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|  | **Подпрограмма «Активная политика занятости населения»** | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.1 | | Основное мероприятие:  Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное время от учебы время, безработных граждан, испытывающих временные трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | старший инспектор  Павлова С.С. | Заключение  трудовых договоров | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 1.1.1 | | Основное мероприятие:  Проведение мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ | старший инспектор  Павлова С.С. | Заключение трудовых договоров | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина