|  |  |
| --- | --- |
| Истоминское СП_Герб_Цвет_к | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ **09.07.2020 №79** | |
| х. Островского | |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2020 года |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит

Главный специалист

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

От 09.07.2020 №79

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения  тыс.руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и**  **массового спорта»** | | |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0/освоения запланировано на 2 полугодие |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению содержанию имущества | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор... | Увеличение численности участников спортивно-досуговых мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0, 0 | 20,0/освоения запланировано на 2 полугодие |
| 1.3 | Контрольное событие: Обеспечение современным спортивным оборудованием, инвентарем и формой организаций спортивной направленности. | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор.. | рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | X | X |
| 2.1 | Мероприятия по созданию условий развития физической культуры и массового спорта. | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор.. | Совершенствования системы физического воспитания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Контрольное событие:  Создания условий для занятия физической культурой. | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор.. | улучшение материально-технической базы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |

**Пояснительная записка к отчёту по исполнению мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**за 1 полугодие 2020 года**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2020 году на реализацию программы выделено 20,0 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. руб.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта".

На реализацию подпрограммы на 2020 год предусмотрено 20,0 тыс.руб.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина